รายงานผลการดำเนินงาน

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำปีการศึกษา 2567

วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2568

ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รายงานผลการจัดกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

1. ชื่อกิจกรรม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2567

2. ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. แหล่งงบประมาณและหมวดการเงิน

เบิกจ่ายจาก รหัสโครงการ  2-101-314-3203

- ค่าของที่ระลึกกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 					8,000 บาท

- ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 			         10,710 บาท

- ค่าวัสดุ 								1,290 บาท
 	 เบิกจ่ายจาก รหัสโครงการ  4-108-314-3202

- ค่าโล่เรียนดีพร้อมกล่อง 							12,500 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  							        32,500 บาท

4. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันมีอาชีพหลากหลายให้นักศึกษาประกอบอาชีพ ทั้งงานประจำและงานอิสระ คณะดำเนินงานมีความมุ่งหวังให้นักศึกษามีความพร้อมในการประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม ด้วยเหตุ

นี้การปัจฉิมนิเทศจึงถูกจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการประกอบอาชีพ โดยการจัดอบรม อบรมการทำประวัติย่อ และมีการแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับจุดเริ่มการทำงาน และการทำงานในสายงานต่างๆ อีกทั้งยังมีการมอบเกียรติบัตร เพื่อสร้างกำลังใจให้แก่นักศึกษา

5. วัตถุประสงค์
	1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา
	2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความพร้อมในการสมัครรงงาน

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
	1. ด้านปริมาณ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 100 คน

2. ด้านคุณภาพ ความพึงพอใจโดยรวมของกิจกรรม ระดับ 4 (มาก)

7. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2568 ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

- 1 วัน

9. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

| ขั้นตอน | วิธีการดำเนินงาน | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- |
| P: Plan | 1) นำข้อเสนอแนะจากปีที่ผ่านมาประชุม ปรึกษาหารือ ระหว่างนักศึกษาและ อาจารย์ เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะกิจกรรมที่จะจัด สถานที่ และกำหนด วันจัดกิจกรรม 2) แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่าย และจัดทำคำสั่งดำเนินงาน | ธ.ค. 67 |
| D: Do | 3) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ 4) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารในกิจกรรมและแบบประเมิน 5) ดำเนินกิจกรรมตามวันและเวลาที่กำหนด | ก.พ.-มี.ค. 68 |
| C: Check | 6) สรุปแนบประเมินและทำรายงาน | มี.ค. 68 |
| A: Act | 7) นำเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมปีที่ผ่านมา บันทึกไว้เพื่อนำไปปรับปรุงกิจกรรม ในปีต่อไป | กิจกรรมครั้งต่อไป |

1.  ขออนุมัติโครงการ

2.  ดำเนินการจัดกิจกรรม

3. ประเมินผลความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม

4. จัดทำรายงาน

5.  รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะและมหาวิทยาลัย

10. ผลการดำเนินงาน

ผลประเมินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2568 ณ หอประชุมภัทรมหาราช  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

| รายการ | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| เพศ |  |  |
| ชาย | 14 | 77.0 |
| หญิง | 47 | 23.0 |
| รวม | 61 | 100.0 |
| สถานภาพ |  |  |
| นักศึกษา | 53 | 86.9 |
| อาจารย์ | 6 | 9.8 |
| เจ้าหน้าที่ | 2 | 3.3 |
| รวม | 61 | 100.0 |
| สาขาวิชา |  |  |
| การแพทย์แผนไทยประยุกต์ | 2 | 3.3 |
| คณิตศาสตร์ | 4 | 6.6 |
| คหกรรมศาสตร์ | 22 | 36.1 |
| คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย | 10 | 16.4 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 2 | 3.3 |
| วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 3 | 4.9 |
| วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | 12 | 19.7 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 5 | 8.2 |
| ฟิสิกส์ | 1 | 1.5 |
| รวม | 61 | 100.0 |

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 เป็นนักศึกษา 53 คน คิดเป็นร้อยละ 86.9 อยู่ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม

| รายการ | ความคิดเห็น |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | x | S.D. | แปลผล |
| 1. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม | 4.50 | 0.674 | มากที่สุด |
| 2. ความรู้ความสามารถของวิทยากรที่บรรยาย | 4.83 | 0.389 | มากที่สุด |
| 3. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร | 4.53 | 0.515 | มากที่สุด |
| 4. ความรู้ที่ได้รับเพิ่มขึ้นหลังจากการบรรยาย | 4.42 | 0.669 | มากที่สุด |
| 5. ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้ | 4.75 | 0.452 | มากที่สุด |
| รวม | 4.60 | 0.539 | มากที่สุด |

จากตารางที่ 2 พบว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด คือ ความรู้ความสามารถของวิทยากรที่บรรยาย ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.389 ข้อพบว่าข้อที่มีความคิดเห็นเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความรู้ที่ได้รับเพิ่มขึ้นหลังจากการบรรยาย ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.669

11. สรุปผลการประเมินโครงการและข้อเสนอแนะ

11.1 ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป้าหมายของการดำเนินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2568 ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แสดงดังต่อไปนี้

| ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | การประเมินความสำเร็จ | ค่าเป้าหมาย | ผลดำเนินงาน | การบรรลุผลตามเป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ด้านปริมาณ | นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 100 คน | > 100 คน | 180 คน | บรรลุ |
| ด้านคุณภาพ | ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | เฉลี่ยรวม > 4 อยู่ในระดับ มาก | เฉลี่ยรวม 4.15อยู่ในระดับ มาก | บรรลุ |

ข้อเสนอแนะ
 	1. อยากให้มีการบรรยาย เตรียมความนักศึกษาเข้าสู่ระบบ เช่น บุคลิกภาพการแต่งกายเพื่อเตรียมสอบสัมภาษณ์หรือประสบการทำงานในอาชีพต่างๆ

2. เวลาเริ่มงานเช้าไปหน่อยค่ะ เริ่มช้าสักนิดก็ดีเพราะบางคนบ้านอยู่ไกลมาก

ภาคผนวก

รูปภาพกิจกรรม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2568 ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร